ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Фасилітатор діалогів діалогових сесії в громадах із залученням представників Рад ВПО або ініціативних груп (далі: Фасилітатор)

Мета: налагодження комунікації ініціативних груп ВПО з представниками місцевої влади у рамках адвокації створення Рад ВПО у визначених громадах шляхом реалізації діалогових активностей.

Залучені територіальні громади: Черкаська, Тернопільська, Мукачівська, Білоцерківська, Київська ТГ, Обухівський район, Львівська, Вінницька, Луцька.

Географія діалогових сесій детермінована наявними труднощами порозуміння у питаннях створення та діяльності Рад ВПО як консультативно-дорадчих органів.

Дата реалізації: Червень - серпень 2023 року.

Опис завдань Фасилітатора:

- Розроблення та узгодження методології фасилітованих діалогових зустрічей, їхню реалізацію, стратегію і структуру діалогів.

- Організація підготовчого етапу діалогових груп, зокрема, попередні зустрічі з потенційними учасниками діалогів, тобто регіональними координаторами та членами ініціативних груп, представниками місцевої влади; уточнення специфіки діалогів з урахуванням місцевого контексту.

- Фасилітація діалогових зустрічей в 9 територіальних громадах (Черкаська, Тернопільська, Мукачівська, Білоцерківська, Київська ТГ, Обухівський район, Львівська, Вінницька, Луцька).

- Післядіалоговий супровід за запитовою системою, консультації учасників з питань діалогових зустрічей з метою сприяння закріпленню досягнених результатів діалогових зустрічей.

Графік виконання завдань Фасилітатором:

| Завдання | Очікувані результати діяльності Фасилітатора | Очікувана тривалість роботи Фасилітатора | Період проведення |
| --- | --- | --- | --- |
| Розроблення та узгодження методології фасилітованих діалогових зустрічей, їхню реалізацію, стратегію і структуру діалогів. | Методологія Структура і план проведення Презентаціі, шаблони, інше | 20 годин | 1 - 15 червня 2023 |
| Підготовка підготовчих зустрічей | 9 проведених заходів | 10 годин | 1 - 20 червня 2023 |
| Фасилітація діалогових зустрічей | Надання звіту та іншої звітності після кожної зустрічі | 72 години | 20 червня- 14 липня 2023 |
| Підготовка та надання фінального звіту після зустрічей (по кожній громаді окремо) | Аналітичні висновки та напрацьовані рекомендації по кожній громаді | 8 годин | 20 червня - 20 липня 2023 |
| Післядіалоговий супровід за запитовою системою, консультації учасників з питань діалогових зустрічей з метою сприяння закріпленню досягнених результатів діалогових зустрічей. | Журнал консультацій | 16 годин | 21 червня - 11 серпня 2023 |
| Всього |  | 126 годин | 1 червня - 11 серпня 2023 |

Звітність:

- Фасилітатор регулярно звітує про свою діяльність Проєктному Координатору.

- Звітність включає в себе (але не обмежується) такими документами: надання фінального звіту після зустрічей (по кожній громаді окремо): аналітичні висновки та напрацьовані рекомендації по кожній громаді.

- Вищезазначені документи надаються Фасилітатором не пізніше, ніж через 5 днів після того, як відповідне завдання було виконане згідно із узгодженим Графіком робіт.

Заявка має містити наступні пункти:

- Контактна інформація, резюме;

- Опис кваліфікації, досвід роботи, включаючи інформацію про попередній дотичний досвід;

- Запропонована вартість послуг. Просимо вказувати вартість 1 години послуг (вказувати у національній валюті/грн, та чи входить у вартість ПДВ). До заявки просимо додати такі документи:

- Реєстраційні документи, для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 3-ї групи, зокрема: копія витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копія свідоцтва про реєстрацію платника податків.

- Контакти осіб, які можуть надати рекомендації або рекомендаційні листи.